PLAN DE GESTION DE PROJET

API « Auth + Roles »

De la conception à la réalisation, la sécurisation et le déploiement

Backlog de tickets — Cérémonies & réunions — Modèles de rapports

Version du document : 1.0

Date : 09 juillet 2026

Rédigé par : Elisha (NIKIEMA Windkouni Elisée) — Chef de projet technique

Document source : Cahier des charges API « Auth + Roles » v1.0

Méthodologie : Agile Scrum — sprints hebdomadaires

# Sommaire

1. Rôle du chef de projet technique sur ce module

2. Méthodologie et cadrage

3. Vue d'ensemble des phases et sprints

4. Backlog détaillé par sprint

5. Cérémonies et réunions

6. Modèles de rapports

7. Matrice RACI

8. Gestion des risques

9. Plan de déploiement

10. Indicateurs de suivi (KPI)

11. Annexe — Definition of Ready / Definition of Done

# 1. Rôle du chef de projet technique sur ce module

Sur ce module, le rôle de chef de projet technique couvre trois responsabilités indissociables :

- Piloter : traduire le cahier des charges en backlog exploitable, séquencer le travail en sprints, arbitrer les priorités.

- Sécuriser l'avancement : s'assurer qu'aucune phase n'est close sans que ses critères de sortie (Definition of Done) soient remplis, en particulier sur les volets sécurité et tests.

- Communiquer : produire, à intervalle régulier, une visibilité fiable de l'avancement pour l'encadrant académique et le maître de stage, via des réunions courtes et des rapports courts.

Ce document formalise ces trois responsabilités pour le projet « Auth + Roles », en s'appuyant directement sur le cahier des charges déjà validé.

# 2. Méthodologie et cadrage

## 2.1 Méthodologie retenue

Le projet est conduit en Agile Scrum, avec des sprints d'une semaine — cohérent avec la méthodologie déjà appliquée sur le projet Faso-Logement. Ce rythme court permet de garder une visibilité fine sur un module à forte composante sécurité, où une dérive non détectée pendant deux semaines peut être coûteuse à corriger.

## 2.2 Découpage retenu

Le projet est découpé en 5 sprints, organisés autour de 4 grandes phases du cahier des charges : Conception, Réalisation, Sécurisation/Documentation, Déploiement.

## 2.3 Outils de gestion

| Fonction | Outil recommandé |
| --- | --- |
| Gestion des tickets / backlog | Jira, Trello ou GitHub Projects (selon disponibilité) |
| Code source & revue de code | Git + pull requests (GitHub/GitLab) |
| Intégration continue | GitHub Actions / GitLab CI |
| Documentation vivante | Confluence, Notion ou wiki du dépôt |
| Communication d'équipe | Slack, Teams ou équivalent |

# 3. Vue d'ensemble des phases et sprints

| Sprint | Phase | Objectif principal | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Conception | Cadrage, modélisation des données, architecture JWT/RBAC | Semaine 1 |
| Sprint 2 | Réalisation | Authentification : register, login, refresh, logout | Semaine 2 |
| Sprint 3 | Réalisation | Rôles et permissions (RBAC) | Semaine 3 |
| Sprint 4 | Sécurisation & Documentation | Swagger, durcissement sécurité, finalisation des tests | Semaine 4 |
| Sprint 5 | Déploiement | CI/CD, recette, mise en production, clôture | Semaine 5 |

# 4. Backlog détaillé par sprint

Chaque ticket est identifié par un code AUTH-XXX, priorisé (Haute / Moyenne / Basse) et estimé en jours-homme. Cette numérotation est directement reportable dans l'outil de suivi choisi (Jira, Trello…).

SPRINT 1 — Cadrage & Conception (Semaine 1)

Objectif : disposer d'un schéma de données validé, d'une architecture JWT/RBAC documentée et d'un environnement de projet opérationnel avant d'écrire la première ligne de code métier.

| ID | Ticket | Estim. | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-001 | Kickoff projet & validation du périmètre | 0,5 j | Réunion de lancement, validation du cahier des charges avec les parties prenantes |
| AUTH-002 | Modélisation des données (User, Role, Permission) | 1 j | Schéma relationnel + diagramme ERD |
| AUTH-003 | ADR — Architecture JWT (durées, rotation, blacklist) | 0,5 j | Décision technique documentée et justifiée |
| AUTH-004 | Setup du projet (repo, CI squelette, environnements) | 1 j | Init dépôt Git, pipeline CI vide, structure Django |
| AUTH-005 | Matrice rôles → permissions | 0,5 j | Tableau validé avec le porteur du besoin |
| AUTH-006 | Revue de conception (design review) | 0,5 j | Présentation de l'architecture à l'équipe/tuteur |

Definition of Done — sortie de sprint - Schéma de données validé et versionné. - ADR de l'architecture JWT rédigé et approuvé. - Dépôt Git et pipeline CI opérationnels (même vide). - Matrice de permissions validée par le porteur du besoin.

SPRINT 2 — Réalisation : Authentification (Semaine 2)

Objectif : les 4 endpoints d'authentification fonctionnent de bout en bout et sont couverts par les tests correspondants du cahier des charges (Tests 1, 2, 3, 5).

| ID | Ticket | Estim. | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-010 | POST /api/auth/register/ | 1 j | Inscription avec validation des champs |
| AUTH-011 | POST /api/auth/login/ | 1 j | Connexion, émission access + refresh token |
| AUTH-012 | POST /api/auth/refresh/ | 1 j | Rafraîchissement avec rotation du refresh token |
| AUTH-013 | POST /api/auth/logout/ | 0,5 j | Invalidation (blacklist) du refresh token |
| AUTH-014 | Injection du rôle dans les claims JWT | 0,5 j | Surcharge du sérialiseur d'émission de token |
| AUTH-015 | Tests d'authentification (Tests 1, 2, 3, 5 du CDC) | 1 j | Écriture des tests DRF correspondants |
| AUTH-016 | Revue de code — module Auth | 0,5 j | Pull request relue avant fusion |

Definition of Done — sortie de sprint - Les 4 endpoints Auth répondent avec les codes HTTP attendus. - Tests 1, 2, 3 et 5 du cahier des charges verts. - Revue de code effectuée, pull request fusionnée. - Pipeline CI vert sur la branche principale.

SPRINT 3 — Réalisation : Rôles & Permissions (Semaine 3)

Objectif : le système RBAC est opérationnel — un utilisateur non autorisé se voit refuser l'accès (403), un administrateur peut gérer les rôles.

| ID | Ticket | Estim. | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-020 | CRUD /api/roles/ | 1,5 j | Création, lecture, mise à jour, suppression de rôles |
| AUTH-021 | POST /api/users/{id}/assign-role/ | 1 j | Attribution d'un rôle à un utilisateur |
| AUTH-022 | Permission class réutilisable (HasRolePermission) | 1 j | Classe DRF paramétrable par code de permission |
| AUTH-023 | GET / PATCH /api/users/me/ | 0,5 j | Consultation et mise à jour du profil |
| AUTH-024 | Test de contrôle d'accès par rôle (Test 4 du CDC) | 0,5 j | Vérification 403 / 200 selon le rôle |
| AUTH-025 | Revue de code — module Roles & Permissions | 0,5 j | Pull request relue avant fusion |

Definition of Done — sortie de sprint - Endpoints de gestion des rôles opérationnels et protégés. - Test 4 du cahier des charges vert. - Aucune logique de vérification de permission dupliquée dans les vues. - Revue de code effectuée, pull request fusionnée.

SPRINT 4 — Sécurisation & Documentation (Semaine 4)

Objectif : l'API est documentée de façon exploitable (Swagger) et a fait l'objet d'une revue de sécurité formelle avant tout déploiement.

| ID | Ticket | Estim. | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-030 | Intégration drf-spectacular + endpoint /api/docs/ | 0,5 j | Mise en place de la génération OpenAPI |
| AUTH-031 | Enrichissement du schéma (exemples, tags, erreurs) | 1 j | Annotation détaillée de chaque endpoint |
| AUTH-032 | Revue de sécurité OWASP API Top 10 | 1 j | Checklist appliquée à chaque endpoint du CDC |
| AUTH-033 | Rate limiting sur /login et /refresh | 0,5 j | Throttling DRF contre le brute force |
| AUTH-034 | Durcissement CORS / HTTPS | 0,5 j | Configuration des paramètres de production |
| AUTH-035 | Finalisation des 5 tests + tests complémentaires | 1 j | Couverture et rapport de tests |
| AUTH-036 | Audit croisé de sécurité (pair review) | 0,5 j | Second avis sur les points sensibles |

Definition of Done — sortie de sprint - Swagger UI accessible, navigable et fonctionnel (bouton Authorize opérationnel). - Checklist OWASP API Top 10 traitée, écarts corrigés ou justifiés. - Rate limiting actif sur les endpoints sensibles. - Les 5 tests du cahier des charges + tests complémentaires sont verts.

SPRINT 5 — Déploiement & Clôture (Semaine 5)

Objectif : l'API est déployée en production de façon maîtrisée, supervisée, et le projet est formellement clôturé.

| ID | Ticket | Estim. | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-040 | Pipeline CI/CD complet (build, test, lint) | 1 j | Automatisation de bout en bout |
| AUTH-041 | Déploiement en environnement de recette (staging) | 1 j | Déploiement + variables d'environnement sécurisées |
| AUTH-042 | Recette fonctionnelle et sécurité (UAT) | 1 j | Tests manuels de recette sur staging |
| AUTH-043 | Déploiement en production | 0,5 j | Mise en production supervisée |
| AUTH-044 | Monitoring et logs d'authentification | 0,5 j | Alerting sur échecs de connexion répétés |
| AUTH-045 | Rapport de fin de projet | 0,5 j | Bilan, indicateurs, recommandations |
| AUTH-046 | Rétrospective finale | 0,5 j | Réunion bilan d'équipe |

Definition of Done — sortie de sprint - Application déployée et accessible en production. - Monitoring et alerting actifs sur les tentatives d'authentification. - Rapport de fin de projet livré et validé. - Rétrospective tenue, enseignements consignés.

# 5. Cérémonies et réunions

| Réunion | Fréquence | Durée | Participants & objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Kickoff projet | Une fois (Sprint 1) | 1 h | Toutes parties prenantes — cadrer le périmètre, valider le cahier des charges |
| Sprint Planning | Début de chaque sprint | 1 h | Équipe projet — sélectionner et estimer les tickets du sprint |
| Point d'avancement quotidien | Quotidien | 15 min | Équipe projet — statut, blocages, priorités du jour |
| Revue de sprint (démo) | Fin de chaque sprint | 45 min | Équipe + tuteur/maître de stage — démonstration du livrable |
| Rétrospective de sprint | Fin de chaque sprint | 30 min | Équipe projet seule — ce qui a fonctionné, ce qui bloque |
| Revue de sécurité | Sprint 4 (ponctuelle) | 1 h | Équipe + relecteur — checklist OWASP, décisions de durcissement |
| Comité de pilotage | Hebdomadaire | 30 min | Chef de projet + encadrant académique/maître de stage — avancement global |
| Revue de code (pull request) | En continu | 15-30 min / PR | Auteur + relecteur — qualité et conformité avant fusion |

# 6. Modèles de rapports

Trois formats de rapport suffisent à couvrir le besoin de visibilité, sans alourdir la charge de reporting.

## 6.1 Rapport hebdomadaire d'avancement

Diffusé chaque semaine au comité de pilotage. Structure recommandée :

- Période couverte et sprint en cours.

- Tickets terminés / en cours / bloqués (avec identifiant AUTH-XXX).

- Écarts par rapport au planning prévisionnel, avec justification.

- Risques identifiés et actions de mitigation en cours.

- Objectifs de la semaine suivante.

## 6.2 Rapport de fin de sprint

Produit à l'issue de chaque sprint, adossé à la revue de sprint. Structure recommandée :

- Vélocité (nombre de jours-homme planifiés vs réalisés).

- Definition of Done du sprint : atteinte ou non, avec justification des écarts.

- Décisions techniques prises pendant le sprint (référence aux ADR le cas échéant).

- Points soulevés en rétrospective et actions retenues pour le sprint suivant.

## 6.3 Rapport de fin de projet

Document de clôture, produit lors du Sprint 5. Structure recommandée :

- Rappel des objectifs du cahier des charges et taux d'atteinte de chaque critère d'acceptation.

- Bilan des indicateurs de suivi (voir section 10).

- Synthèse des incidents de sécurité rencontrés (le cas échéant) et corrections apportées.

- Recommandations pour les évolutions futures (rôles multiples, OAuth2, ABAC — cf. limites identifiées dans le cahier des charges).

- Retour d'expérience (ce qui a bien fonctionné, ce qui serait fait différemment).

# 7. Matrice RACI

R = Responsable (exécute) · A = Approbateur (valide) · C = Consulté · I = Informé.

| Activité | Chef de projet / Développeur | Maître de stage | Encadrant académique | Relecteur pair |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrage & validation du CDC | R | A | C | I |
| Modélisation & architecture | R | C | C | C |
| Développement Auth | R | I | I | C |
| Développement Rôles & Permissions | R | I | I | C |
| Revue de sécurité | R | A | I | C |
| Documentation Swagger | R | I | I | I |
| Rédaction des tests | R | I | I | C |
| Déploiement production | R | A | I | I |
| Reporting (hebdo / sprint / final) | R | A | A | I |

# 8. Gestion des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuite ou vol d'un refresh token | Moyenne | Élevé | Rotation systématique, blacklist, cookie httpOnly côté client |
| Mauvaise configuration CORS en production | Moyenne | Élevé | Checklist de mise en production dédiée (Sprint 5), revue avant bascule |
| Dérive du planning sur un sprint | Moyenne | Moyen | Sprint Planning strict, alerte dès le point quotidien en cas de blocage |
| Dette technique liée à des tests insuffisants | Faible | Élevé | Definition of Done incluant systématiquement les tests concernés |
| Dépendance à une bibliothèque tierce (simplejwt, drf-spectacular) | Faible | Moyen | Veille sur les versions, verrouillage des versions dans requirements.txt |
| Sous-estimation de la charge de revue de sécurité | Moyenne | Élevé | Créneau dédié au Sprint 4, checklist OWASP formalisée en amont |

# 9. Plan de déploiement

## 9.1 Environnements

| Environnement | Objectif | Accès |
| --- | --- | --- |
| Développement | Travail quotidien, exécution locale des tests | Poste du développeur |
| Recette (staging) | Validation fonctionnelle et sécurité avant production | Équipe projet + maître de stage |
| Production | Environnement final consommé par les clients (web/mobile) | Accès restreint, déploiement supervisé |

## 9.2 Stratégie de déploiement

- Intégration continue : chaque pull request déclenche build, lint et exécution de la suite de tests.

- Déploiement continu vers la recette à chaque fusion sur la branche principale.

- Déploiement en production déclenché manuellement, après recette validée (AUTH-042).

- Variables sensibles (clé secrète JWT, identifiants base de données) gérées via variables d'environnement, jamais commitées.

## 9.3 Checklist avant mise en production

- Les 5 tests du cahier des charges et les tests complémentaires sont verts sur la branche à déployer.

- La checklist de revue de sécurité OWASP (AUTH-032) est traitée sans point bloquant ouvert.

- HTTPS est actif et la configuration CORS restreinte aux origines de production.

- Le monitoring et les alertes sur échecs d'authentification sont opérationnels (AUTH-044).

## 9.4 Plan de rollback

En cas d'anomalie critique détectée après mise en production (ex. échec massif d'authentification, faille de sécurité), la procédure est : (1) bascule immédiate vers la version précédente déployée, (2) analyse post-incident, (3) correction et repassage complet par la recette avant nouvelle tentative de déploiement.

# 10. Indicateurs de suivi (KPI)

| Indicateur | Objectif cible |
| --- | --- |
| Vélocité par sprint | Jours-homme planifiés vs réalisés, suivi pour ajuster les sprints suivants |
| Taux de couverture des tests | 100 % des scénarios critiques du cahier des charges couverts (5 tests minimum) |
| Nombre d'écarts de sécurité ouverts à la mise en production | 0 écart bloquant |
| Temps de réponse moyen des endpoints d'authentification | Sous le seuil défini avec le maître de stage (ex. < 300 ms) |
| Nombre d'incidents post-déploiement (7 premiers jours) | 0 incident critique |

# 11. Annexe — Definition of Ready / Definition of Done

## 11.1 Definition of Ready (avant d'entrer dans un sprint)

- Le ticket a une description claire et un critère d'acceptation explicite.

- Les dépendances techniques du ticket sont identifiées et non bloquantes.

- L'estimation a été validée en Sprint Planning.

## 11.2 Definition of Done (générique, applicable à tout ticket)

- Le code est revu par un pair (pull request approuvée).

- Les tests associés sont écrits et passent en local et en CI.

- La documentation (Swagger et/ou README) est mise à jour si le ticket impacte un endpoint.

- Aucun avertissement de sécurité connu n'est laissé ouvert sans justification documentée.